****

**Выявленные *проблемы***: в общеобразовательном учреждении высокая доля обучающихся, показывающих низкие образовательные результаты по результатам оценочных процедур.

***Цель:*** Повышение уровня предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных программ.

***Задачи:***

* Проведение мониторинговых мероприятий для выявления обучающихся с низкими образовательными результатами.
* Организация индивидуальных консультаций, занятий неаудиторной занятости, дифференциации обучения для ликвидации пробелов в знаниях, повышения учебной мотивации обучающихся.
* Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными результатами.
* Обеспечение освоения и использование педагогами современных педагогических технологий, методов, приёмов обучения, воспитания учащихся;
* Обеспечение повышения уровня теоретической, общедидактической и методической подготовленности педагогов к организации образовательного процесса;
* Создание условий для самообразования учителей, развития способностей обучающихся.

*Сроки* реализации подпрограммы: март-ноябрь 2021 года.

***Основные этапы по работы:***

- Проведение мониторинговых мероприятий.

- Проведение индивидуальной работы с обучающимися, показывающих низкие образовательные результаты.

- Привлечение обучающихся к участию в соревнования, конкурсах, выставках различных уровней.

- Повышение профессиональных компетенций педагогов общеобразовательного учреждения.

***Ожидаемый результат:***повышение успеваемости и уровня качества знаний обучающихся, результатов государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, региональных диагностических работ; снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Показатели реализации** | **Ответственные** |
| 1 | Проведение оценочных процедур для выявления обучающихся с низкими образовательными результатами | Март – ноябрь 2021г. | Проведено не менее 5-ти оценочных процедур для обучающихся | Заместитель директора ОУ |
| 2 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для учащихся, испытывающих затруднения в обучении по результатам оценочных процедур | Март - ноябрь 2021г. | Разработано не менее 10-ти индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для учащихся, испытывающих затруднения в обучении по результатам оценочных процедур | Заместитель директора ОУ |
| 3 | Проведение тренингов с обучающимися, показывающих низкие образовательные результаты | Май, октябрь 2021г. | Проведено не менее 2-х тренингов с обучающимися, показывающих низкие образовательные результаты | Заместитель директора ОУ, педагог-психолог |
| 4 | Участие обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня | Март - ноябрь 2021г. | Не менее 20 обучающихся приняли участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня | Заместитель директора ОУ |
| 5 | Участие педагогов в семинаре «Реализация программ воспитания в общеобразовательных организациях как фактор формирования успешной личности современного школьника» | Март 2021г. | Педагоги приняли участие в семинаре | Руководитель ОУ, заместитель директора ОУ |
| 6 | Проведение семинара по теме «Инновационные педагогические технологии, как условие повышения качества образования | Май 2021г | Проведен семинара по теме «Инновационные педагогические технологии, как условие повышения качества образования | Руководитель ОУ, заместитель директора ОУ |
| 7 | Участие педагогов в семинаре «Повышение качества образования посредством повышения уровня профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных учреждений ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» | Сентябрь 2021г. | Педагоги приняли участие в семинаре | Руководитель ОУ, заместитель директора ОУ |